## приложение 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Директор МУП "МПГЭС"
Е.В. Дюжечкин
«___»________ 2012 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, |  | 12.826 | 6.7032 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 6.438 | 3.3678 | 6.298 | 3.3354 | 6.7032 | 3.3354 | 6.7032 | 3.3354 | 6.1228 | 6.1228 | 47.7374 | 0 | 2.3028
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 12.826 | 6.7032 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 6.438 | 3.3678 | 6.298 | 3.3354 | 6.7032 | 3.3354 | 6.7032 | 3.3354 | 6.1228 | 6.1228 | 47.7374 | 0 | 2.3028
1 | Проектирование и строительство ТП 5-3 (новая) 2х400кВА (взамен морально и физически устаревшей существующей ТП 5-4) |  | 5.633 | 3.9551 |  |  | 0.02 | 0 | 5.613 | 3.0735 |  | 0.88163 | 3.9551 | 0.88163 | 3.9551 | 0.88163 | 1.6779 | 1.6779 | 29.7862 |  | 1.6779 | Изменение стоимости ПСД и материалов по результатам закупки
2 | Проектирование замены ВЛ-10 кВ на КЛ-10кВ. Демонтаж ВЛ-10кВ от ТП 6-5 до ТП 5-4, монтаж КЛ-10кВ от РП-4 до ТП 5-3 (новая) и от ТП 6-3 до ТП 5-3 (новая) |  | 0.895 | 0.59342 |  |  | 0.07 | 0 | 0.825 | 0.29433 |  | 0.29909 | 0.59342 | 0.29909 | 0.59342 | 0.29909 | 0.30158 | 0.30158 | 33.6962 |  | 0.30158 | Изменение стоимости ПСД и материалов по результатам закупки
3 | Замена маслянных выключателей 35 кВ на вакуумные на ПС 35/6 кВ "Тепловая" |  | 2.478 | 2.1546 | [6 empty] | 2.478 | 2.1546 | 2.1546 | 2.1546 | 2.1546 | 2.1546 | 0.32336 | 0.32336 | 13.0493 |  | 0.32336 | Изменение стоимости по результатам закупочных мероприятий
4 | Замена маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные на ПС 35/10 кВ "Константиновская" (9 шт), РП-1 (8 шт) |  | 3.82 | [7 empty] | 3.82 | [5 empty] | 3.82 | 3.82 | 100 |  |  | Отсутствие финансирования
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Директор МУП "МПГЭС"
Е.В. Дюжечкин
«___»________ 2012 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 12.8262 | 0.09 | 1.4658 | 9.3271 | 1.9433 | 6.7032 | 0.20455 | 1.8635 | 4.6291 | 0.0060109 | 6.123 | -0.11455 | -0.3977 | 4.6979 | 1.9373 | 6.703 | 0.204 | 1.864 | 4.629 | 0.0060109
1 | Проектирование и строительство ТП 5-3 (новая) 2х400кВА (взамен морально и физически устаревшей существующей ТП 5-4) | 5.6333 | 0.02 | 0.4872 | 4.2698 | 0.85626 | 3.9551 | 0.094484 | 1.4087 | 2.446 | 0.0060109 | 1.6781 | -0.074484 | -0.92148 | 1.8238 | 0.85025 | 3.955 | 0.094 | 1.409 | 2.446 | 0.0060109 |  |  |  |  | 2011 | 20 | ТМГ-II 400/10/0,4 | 2х400 кВА
2 | Проектирование замены ВЛ-10 кВ на КЛ-10кВ. Демонтаж ВЛ-10кВ от ТП 6-5 до ТП 5-4, монтаж КЛ-10кВ от РП-4 до ТП 5-3 (новая) и от ТП 6-3 до ТП 5-3 (новая) | 0.89452 | 0.07 | 0.23437 | 0.46433 | 0.12582 | 0.59342 | 0.11006 | 0.18903 | 0.29433 |  | 0.3011 | -0.040065 | 0.045344 | 0.17 | 0.12582 | 0.593 | 0.11 | 0.189 | 0.294 | [9 empty] | 2011 | 25 |  | ААБ2л 3х120 | 0.47
3 | Замена маслянных выключателей 35 кВ на вакуумные на ПС 35/6 кВ "Тепловая" | 2.478 |  | 0.22465 | 1.8753 | 0.37803 | 2.1546 |  | 0.26579 | 1.8888 |  | 0.32338 | 0 | -0.041142 | -0.013507 | 0.37803 | 2.155 |  | 0.266 | 1.889
4 | Замена маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные на ПС 35/10 кВ "Константиновская" (9 шт), РП-1 (8 шт) | 3.8204 |  | 0.51958 | 2.7176 | 0.58323 | [5 empty] | 3.8204 | 0 | 0.51958 | 2.7176 | 0.58323
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

## приложение 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Директор МУП "МПГЭС"
Е.В. Дюжечкин
«___»________ 2012 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [2011 год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 12.826 | 6.7032 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 6.438 | 3.3678 | 6.298 | 3.3354
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 5.467 | 3.3354 |  |  | 0.09 |  |  |  | 5.377 | 3.3354 | Изменение стоимости ПСД и материалов по результатам закупки
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 5.467 | 3.3354 |  |  | 0.09 |  |  |  | 5.377 | 3.3354
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 7.35 | 3.3678 |  |  |  | 0 | 6.438 | 3.3678 | 0.912
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 7.35 | 3.3678 |  |  |  | 0 | 6.438 | 3.3678 | 0.912 |  | Изменение сроков поставки
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства | 0.009 | [7 empty] | 0.009
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
[9 empty] | 4 квартал 2011 год | [11 empty] | Директор МУП "МПГЭС"
Е.В. Дюжечкин
«___»________ 2012 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2011 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2011 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2011 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2011 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Проектирование и строительство ТП 5-3 (новая) 2х400кВА (взамен морально и физически устаревшей существующей ТП 5-4) |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 0
2 | Проектирование замены ВЛ-10 кВ на КЛ-10кВ. Демонтаж ВЛ-10кВ от ТП 6-5 до ТП 5-4, монтаж КЛ-10кВ от РП-4 до ТП 5-3 (новая) и от ТП 6-3 до ТП 5-3 (новая) |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.47 |  | 0.47 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0
3 | Замена маслянных выключателей 35 кВ на вакуумные на ПС 35/6 кВ "Тепловая" |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Замена маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные на ПС 35/10 кВ "Константиновская" (9 шт), РП-1 (8 шт) |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## приложение 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [_4_ квартал _2011_ года/ _2011_ год]
Утверждаю
Директор МУП "МПГЭС"
Е.В. Дюжечкин
«___»________ 2012 года
М.П.
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала/За отчетный квартал | На конец 2011 года / За 2011 год
1 | 2 | 3
Выручка | 150.754 | 150.754
Чистая прибыль | 0.756 | 0.756
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
Фонды социального назначения
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 9.967 | 9.967
покупатели и заказчики | 9.967 | 9.967
авансы выданные
Собственный капитал | 119.053 | 119.053
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее | 119.053 | 119.053
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 9.626 | 9.626
кредиты и займы*
кредиторская задолженность, в т.ч.: | 9.626 | 9.626
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
Профинансировано на отчетную дату
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010-2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

## приложение 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (4 квартал 2011)
Утверждаю
Директор МУП "МПГЭС"
Е.В. Дюжечкин
«___»________ 2012 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
1 | Проектирование и строительство ТП 5-3 (новая) 2х400кВА (взамен морально и физически устаревшей существующей ТП 5-4) | 2 х 0,400 МВА | - | - | 2011 | 2011 | + | - | + | -
2 | Проектирование замены ВЛ-10 кВ на КЛ-10кВ. Демонтаж ВЛ-10кВ от ТП 6-5 до ТП 5-4, монтаж КЛ-10кВ от РП-4 до ТП 5-3 (новая) и от ТП 6-3 до ТП 5-3 (новая) | - | - | 0.5 | 2011 | 2011 | + | - | + | -
3 | Замена маслянных выключателей 35 кВ на вакуумные на ПС 35/6 кВ "Тепловая" | - | - | - | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4 | Замена маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные на ПС 35/10 кВ "Константиновская" (9 шт), РП-1 (8 шт) | - | - | - | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется